## Victor
Suivi : Programmation Android
Victor Bélanger, Maxime Paulin, David Mamina |  | En date du : X [mois] |  | Heures |  |  | Fini?
Jalons | Hr totaux | Num. | Tâches | Prévues | Réelles | Diff.
Préparation du projet | 10 | 0.1 | Étude du système existant | 3 | 3 | 0 | x
Heures réelles | 3 | 0.2 | Création d'un prototype | 3 |  | 0
différence de temps : |  | 0.3 | Premier contac avec le client | 2 |  | 0
|  | 0.4 | Première itération du prototype avec recommendation du client | 2 |  | 0
Prendre en note les entrainements effectuer | 20 | 1.1 | Programmation d'un système similaire à celui existant | 8 |  | 0
Heures réelles | 0 | 1.2 | Phase testing/Debugging | 4 |  | 0
différence de temps : |  | 1.3 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
|  | 1.4 | Modifier le programme selon les recommendations client | 6 |  | 0
Mettre des notes personnelles | 8 | 2.1 | Ajout de la fonction au programme | 4 |  | 0
Heures réelles | 0 | 2.2 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
différence de temps : |  | 2.3 | Modifier le programme selon les recommendations client | 2 |  | 0
Ajouter des photos après l’entrainement | 8 | 3.1 | Ajout de la fonction au programme | 4 |  | 0
Heures réelles | 0 | 3.2 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
différence de temps : |  | 3.3 | Modifier le programme selon les recommendations client | 2 |  | 0
Fermeture du projet | 4 | 4.1 | Rencontre client pour présenter l'application final | 3 |  | 0
Heures réelles | 0 | 4.2 | Cloture du projet | 1 |  | 0
différence de temps :
Total d'heures prévues: | 50
Total d'heures réellees: | 3

## Maxime
Suivi : Programmation Android
Victor Bélanger, Maxime Paulin, David Mamina |  | En date du : X [mois] |  | Heures |  |  | Fini?
Jalons | Hr totaux | Num. | Tâches | Prévues | Réelles | Diff.
Préparation du projet | 10 | 0.1 | Étude du système existant | 3 | 3 | 0 | x
Heures réelles | 3 | 0.2 | Création d'un prototype | 3 |  | 0
différence de temps : |  | 0.3 | Premier contac avec le client | 2 |  | 0
|  | 0.4 | Première itération du prototype avec recommendation du client | 2 |  | 0
Prendre en note les entrainements effectuer | 20 | 1.1 | Programmation d'un système similaire à celui existant | 8 |  | 0
Heures réelles | 0 | 1.2 | Phase testing/Debugging | 4 |  | 0
différence de temps : |  | 1.3 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
|  | 1.4 | Modifier le programme selon les recommendations client | 6 |  | 0
Mettre des notes personnelles | 8 | 2.1 | Ajout de la fonction au programme | 4 |  | 0
Heures réelles | 0 | 2.2 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
différence de temps : |  | 2.3 | Modifier le programme selon les recommendations client | 2 |  | 0
Ajouter des photos après l’entrainement | 8 | 3.1 | Ajout de la fonction au programme | 4 |  | 0
Heures réelles | 0 | 3.2 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
différence de temps : |  | 3.3 | Modifier le programme selon les recommendations client | 2 |  | 0
Fermeture du projet | 4 | 4.1 | Rencontre client pour présenter l'application final | 3 |  | 0
Heures réelles | 0 | 4.2 | Cloture du projet | 1 |  | 0
différence de temps :
Total d'heures prévues: | 50
Total d'heures réellees: | 3

## David
Suivi : Programmation Android
Victor Bélanger, Maxime Paulin, David Mamina |  | En date du : X [mois] |  | Heures |  |  | Fini?
Jalons | Hr totaux | Num. | Tâches | Prévues | Réelles | Diff.
Préparation du projet | 10 | 0.1 | Étude du système existant | 3 | 3 | 0 | x
Heures réelles | 3 | 0.2 | Création d'un prototype | 3 |  | 0
différence de temps : |  | 0.3 | Premier contac avec le client | 2 |  | 0
|  | 0.4 | Première itération du prototype avec recommendation du client | 2 |  | 0
Prendre en note les entrainements effectuer | 20 | 1.1 | Programmation d'un système similaire à celui existant | 8 |  | 0
Heures réelles | 0 | 1.2 | Phase testing/Debugging | 4 |  | 0
différence de temps : |  | 1.3 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
|  | 1.4 | Modifier le programme selon les recommendations client | 6 |  | 0
Mettre des notes personnelles | 8 | 2.1 | Ajout de la fonction au programme | 4 |  | 0
Heures réelles | 0 | 2.2 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
différence de temps : |  | 2.3 | Modifier le programme selon les recommendations client | 2 |  | 0
Ajouter des photos après l’entrainement | 8 | 3.1 | Ajout de la fonction au programme | 4 |  | 0
Heures réelles | 0 | 3.2 | Rencontre client pour montrer le résultat | 2 |  | 0
différence de temps : |  | 3.3 | Modifier le programme selon les recommendations client | 2 |  | 0
Fermeture du projet | 4 | 4.1 | Rencontre client pour présenter l'application final | 3 |  | 0
Heures réelles | 0 | 4.2 | Cloture du projet | 1 |  | 0
différence de temps :
Total d'heures prévues: | 50
Total d'heures réellees: | 3